## Capa
Registro dos riscos | [6 empty] | Nome do Projeto
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Riscos |  | Riscos identificados, impacto, probabilidade, ..
| 3 | Acoes |  | Ações relacionadas aos riscos identificados
| 4 | Parâmetros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
Objetivo: | Tratar os riscos
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Incluir todos os riscos identificados na coluna descrição dos riscos |  |  |  | Riscos
2 | Incluir as demais informações sobre os riscos. Caso tenha alguma dúvida sobre a coluna, consulte a Aba Param |  |  |  | Riscos
3 | Incluir as ações para tratar os riscos. Quando existirem várias ações, usar a aba Ações e colocar a Referência usada. Incluir somente uma referência na coluna Ação: "Vide Aba Acoes". |  |  |  | Acoes
Objetivo: | Categorizar os riscos
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Incluir as categorias identificadas na coluna categoria |  |  |  | Param
2 | Para ajustar a Estrutura Analítica dos Riscos, clique no SmartArt e altere as categorias e subcategorias |  |  |  | EAR
3 | Caso você quiser tratar as subcategorias na Aba Riscos, criar coluna. Esse template só usa as subcategorias como referência no EAR. |  |  |  | Riscos
4
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2
3

## Riscos
Cód. | Severidade | Data de Identificação | Descrição do risco | Probabi-lidade | Impacto | Descrição do Impacto | Categoria | Causa | Tipo de Risco | Classificação | Proprietário do risco | Ação | Descrição da ação | Proprietário da resposta | Gatilho | Previsão ou Frequência de Monitoramento | Comentários
1 | 10 | 2024-04-30 | Hospedagem de dados do software | 2-Baixa | 5-Muito Alto | Perda de dados de clientes | Organizacional | Inconsistencias de serviços terceiros | Ameaça | Resposta de curto prazo | Hospedagem responsavel | Prevenir | Testes rotineiros para garantir o bom veiculamento de dados | Saleasy | Testes programados | semanal
2 | 8 | 2024-04-30 | Servidor e estrutura para alocação do software | 4-Alta | 2-Baixo | Necessidade de upgrades na estrutura onde o software esta alocado. | Organizacional | Acréscimo exponencial de recursos não calculados. | Oportunidade | Lista de observação (baixa prioridade) | Saleasy | Melhorar | Simulação de ritmo de desenvolvimento baseado em dados existentes | Saleasy | Percepção de picos e queda de recursos | mensal
3 | 6 | 2024-04-30 | Entrega de recursos necessários | 2-Baixa | 3-Médio | Alteração no cronograma devido a recursos não disponibilizados no tempo estipulado | Gestão do projeto | Negligencia de terceiros | Ameaça | Resposta de curto prazo | Saleasy | Prevenir | Margem de erro no cronograma programado para eventuais atrasos. | Saleasy | Programação previa | esporádico
4 | 8 | 2024-04-30 | Alinhamento de cronograma das equipes | 2-Baixa | 4-Alto | Má delegação de tarefas e prazos ocasionarem finalização tardia do projeto | Gestão do projeto | Má gestão de equipes devido a negligencia organizacional | Oportunidade | Análise adicional | Saleasy | Mitigar | Avaliação de gestão frequentemente | Saleasy | Feedbacks de equipe | quinzenal
5 | 16 | 2024-04-30 | Suporte ao cliente | 4-Alta | 4-Alto | Má entrega de suporte aos nossos serviços | Técnico | Dificuldade de comunicação e gestão de chamados | Ameaça | Resposta de curto prazo | Saleasy | Melhorar | Uso de SLA e obrigatoriedade de registro para qualquer chamado | Saleasy | Feedbacks de cliente | diário
6 | 8 | 2024-04-30 | Entrega transparente do produto proposto | 2-Baixa | 4-Alto | Insatisfação do cliente com os recursos entregues | Técnico | Má comunicação entre o desenvolvimento e o comercial | Ameaça | Análise adicional | Saleasy | Prevenir | Treinamento e instrução dos responsaveis comerciais | Saleasy | Inclusão de novos colaboradores | esporádico
7 | 16 | 2024-04-30 | Insufiencia de recursos do cliente | 4-Alta | 4-Alto | Incapacidade da infraestrutura do cliente para suportar nosso software em grande escala | Externo | Má divulgação de requisitos | Oportunidade | Lista de observação (baixa prioridade) | Cliente/Saleasy | Prevenir | Instrução prévia dos requisitos necessários | Cliente | Avaliação prévia do projeto | sempre
8 | 10 | 2024-04-30 | Limitações de ferramentas devido a alterações politicas | 2-Baixa | 5-Muito Alto | Limitação do serviço entregue devido a obrigatoriedades legais | Externo | Negligencia de alterações legais | Ameaça | Análise adicional | Saleasy | Aceitar | Adaptação dos serviços entregues visando manter o proposto | Saleasy | Impactos legais e juridicos | esporádico
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0

## Acoes
Cód. Risco | Prior. | Descrição do Risco | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Status | Previsão Original | Comentários
1 | 3-Alta | Hospedagem de dados do software | Testes rotineiros para garantir o bom veiculamento de dados | Saleasy | Prévio | OK
2 | 2-Média | Servidor e estrutura para alocação do software | Simulação de ritmo de desenvolvimento baseado em dados existentes | Saleasy | Prévio | OK
3 | 2-Média | Entrega de recursos necessários | Margem de erro no cronograma programado para eventuais atrasos. | Saleasy | Prévio | Em andamento
4 | 3-Alta | Alinhamento de cronograma das equipes | Avaliação de gestão frequentemente | Saleasy | Decorrente | Em andamento
5 | 3-Alta | Suporte ao cliente | Uso de SLA e obrigatoriedade de registro para qualquer chamado | Saleasy | Decorrente | Em andamento
6 | 3-Alta | Entrega transparente do produto proposto | Treinamento e instrução dos responsaveis comerciais | Saleasy | Prévio | Pendente
7 | 1-Baixa | Insufiencia de recursos do cliente | Instrução prévia dos requisitos necessários | Cliente | Prévio | Pendente
8 | 1-Baixa | Limitações de ferramentas devido a alterações politicas | Adaptação dos serviços entregues visando manter o proposto | Saleasy | Posterior | Pendente

## Grafico
Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Param
|  | Riscos | [6 empty] | Ações
Legenda | Abas | Severidade | Probabilidade | Impacto | Categoria | Tipo de Risco | Classificacao | Ação | Cód. | Prior.
Definição |  | Probabilidade x Impacto | [6 empty] | Cód. Risco ou Issue relacionado
Domínio | Instrucoes |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Organizacional | Oportunidade | Resposta de curto prazo | Prevenir |  | 0-Sem prioridade
| Riscos |  | 2-Baixa | 2-Baixo | Gestão do projeto | Ameaça | Análise adicional | Mitigar |  | 1-Baixa
| Acoes |  | 3-Média | 3-Médio | Técnico |  | Lista de observação (baixa prioridade) | Transferir |  | 2-Média
| Grafico |  | 4-Alta | 4-Alto | Externo |  |  | Aceitar |  | 3-Alta
| EAR |  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto |  |  |  | Explorar
| Param | [6 empty] | Compartilhar
Melhorar